Декомпозиция задач для разработки

История UC-4 «Записаться на съёмку» разбита на 14 задач общим объёмом 60 SP. Оценка в стори-поинтах по шкале Фибоначчи, мощность команды 30 SP за спринт. Самая крупная задача оценена в 5 SP, задач на 8 SP и больше нет.

| № | Задача | Роль | Основание | Критерии приёмки | Зависит от | SP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создать таблицы справочников и загрузить начальные данные | БД | Раздел 9: Услуга, Фотограф, Фотограф—Услуга, Интервал работы, Работа портфолио; ВИ-12 | Типы и ограничения как в модели; интервалы одного фотографа не пересекаются; загружены 3 услуги, 2 фотографа (по 5 и более работ) и график на 2 месяца; миграция откатывается | — | 5 |
| 2 | Создать таблицы клиента и записи | БД | Раздел 9: Клиент, Согласие, Запись, История статусов, Уведомление; FR-1–FR-4, НФ-11 | Телефон уникален; длины полей по FR-2–FR-4; запись без клиента, фотографа и услуги невозможна; есть индекс по (photographer_id, start_at) | 1 | 5 |
| 3 | Реализовать GET /services и GET /photographers | Бэкенд | 11.2, 11.3 | Только опубликованные услуги и активные фотографы; service_id не число даёт 400, неизвестная услуга 404; пустой список даёт 200 | 1 | 3 |
| 4 | Реализовать GET /photographers/{id}/slots | Бэкенд | 11.4, FR-5, FR-6, FR-12–FR-14, НФ-1 | Слоты с шагом 30 минут внутри рабочего интервала, без пересечений с записями кроме «Отменена»; слоты ближе 2 часов не показываются; коды 400, 404, 409 по таблице; 95% запросов не дольше 1 с при 100 пользователях | 1 | 5 |
| 5 | POST /bookings: проверка формата и полноты | Бэкенд | 11.5, FR-1–FR-5, FR-9, FR-10, 4.E1 | Проверки на сервере; телефон приводится к +7XXXXXXXXXX; 400 с перечнем всех неверных полей; без согласия запись невозможна | 2 | 3 |
| 6 | POST /bookings: атомарное закрепление времени | Бэкенд | 11.5, FR-6–FR-8, UC-4 шаги 10–11, 4.E2, НФ-2 | Одна транзакция: проверка времени, поиск или создание клиента, запись «Подтверждена», согласие, история статусов; занято даёт 409 со слотами; при сбое ничего не создаётся; 95% запросов не дольше 2 с | 2, 5 | 5 |
| 7 | POST /bookings: идемпотентность и сбои | Бэкенд | 11.5, 4.E3 | Повтор с тем же Idempotency-Key возвращает прежний ответ без второй записи; сбой даёт 500 с request_id без технических подробностей; ошибка пишется в журнал | 6 | 3 |
| 8 | Передача сообщения сервису уведомлений | Бэкенд | ВИ-15, НФ-13, схема В, 4.E4 | Передача не позже чем через 10 с после фиксации; ответ клиенту не ждёт сервис; при недоступности запись остаётся «Подтверждена», в уведомлении статус «не доставлено» | 6 | 3 |
| 9 | Нарисовать макеты экранов записи | Дизайн | UC-4, НФ-7, НФ-8, FR-10 | Выбор услуги, фотографа и времени, форма, подтверждение; состояния 4.E1–4.E3; форма работает от 360 px; макеты согласованы аналитиком | — | 5 |
| 10 | Фронтенд: выбор услуги, фотографа и времени | Фронтенд | Макеты, 11.2–11.4, шаги 1–6, НФ-3 | Показаны только фотографы выбранной услуги; слоты загружаются при выборе даты; пустой результат объяснён сообщением; LCP портфолио не дольше 2,5 с на 4G | 9, контракт GET | 5 |
| 11 | Фронтенд: форма, подтверждение и ошибки | Фронтенд | Макеты, 11.5, шаги 7–12, FR-10, 4.E1–4.E3 | Ошибки у каждого поля, ввод сохраняется; при 409 показаны другие слоты; при 500 предложено повторить; Idempotency-Key создаётся при открытии формы, кнопка блокируется после нажатия | 9, контракт POST | 5 |
| 12 | Автотесты проверки и закрепления | Тестирование | НФ-12, FR-2–FR-7 | Покрытие логики не менее 80%; два одновременных запроса на один слот дают одну запись и один 409; проверены граничные значения FR-2–FR-5 | 4, 6 | 3 |
| 13 | Приёмочное и нагрузочное тестирование UC-4 | Тестирование | Задачи 1–11, НФ-1, НФ-2, НФ-7, НФ-8 | Проходят основной поток и ветки 4.E1–4.E3; проверены браузеры из НФ-8 и ширина 360 px; при 100 пользователях НФ-1 и НФ-2 выполнены | 7, 8, 10, 11 | 5 |
| 14 | Безопасность, развёртывание, резервное копирование | DevOps | НФ-5, НФ-6, НФ-9, НФ-11 | TLS 1.2 и выше, хостинг в России; резервная копия не реже раза в час, восстановление за 2 часа проверено; настроен мониторинг доступности | — | 5 |

План спринтов.

| Спринт | Задачи | SP | Содержание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1, 2, 3, 4, 5, 9, 14 | 31 | Справочники и таблицы, методы чтения, проверка формата, макеты, инфраструктура |
| 2 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 29 | Атомарное закрепление, идемпотентность, уведомления, фронтенд, тесты и приёмка |

Фронтенд во втором спринте может начать работу на заглушках, пока бэкенд не готов, потому что контракт API согласован заранее. Невидимая работа выделена отдельными задачами: начальные данные (1), идемпотентность (7), автотесты (12), нагрузка (13), безопасность и резервные копии (14). Остальные варианты использования (ВИ-7–ВИ-14, ВИ-16, ветка 4.1) остаются в бэклоге.